## Planilha1
Agendamento Consulta
Caso de uso | Tipo de interação | Regras de negócio | Entidades | Tipos de manipulação | Total PNAs
Cadastro/Login | 3 | 2 | 2 | 2 | 9
Cadastrar agenda | 3 | 1 | 1 | 2 | 7
Agendar consulta | 3 | 1 | 1 | 2 | 7
Realizar Pagamento | 3 | 2 | 1 | 2 | 8
Medicamento
Caso de uso | Tipo de interação | Regras de negócio | Entidades | Tipos de manipulação | Total PNAs
Solicitar Medicamento | 3 | 1 | 1 | 2 | 7
Conferir Estoque | 2 | 1 | 1 | 3 | 7
Realizar o Pagamaneto | 3 | 2 | 1 | 2 | 8
Histórico de Vacinação
Caso de uso | Tipo de interação | Regras de negócio | Entidades | Tipos de manipulação | Total PNAs
Apresentar carteirinha | 3 | 1 | 1 | 3 | 8
Conferir Histórico | 2 | 2 | 1 | 1 | 6
Visualizar Histórico | 3 | 1 | 1 | 1 | 6
Coeficiente | PNA | DA | PA | PUC
1 | 73 | 23 | 73 | 46.6389
Estimativa Horas/Puc | PUC | Valor Hora | Jornada Horas/Dia | Equipe | Esforço | Prazo Dias | Custo
20 | 47 | 70 | 8 | 4 | 940 | 30 | 65800